## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
1 | Quản lý dự án | 2022-04-01 | 2022-04-05
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2022-04-04 | 2022-04-24
3 | Module thống kê sản phẩm | 2022-04-06 | 2022-04-19
4 | Tích hợp và hoàn thành sản phẩm | 2022-04-24 | 2022-04-27
5 | Đóng gói phần mềm | 2022-04-27 | 2022-04-30
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
1 | Quản lý dự án | 2022-04-01 | 2022-04-05
1.1 | Khảo sát yêu cầu dự án | 2022-04-01 | 2022-04-01
1.2 | Bắt đầu dự án | 2022-04-02 | 2022-04-02
1.3 | Lập kế hoạch phạm vi dự án | 2022-04-03 | 2022-04-04
1.4 | Viết báo cáo tổng kết dự án | 2022-04-05 | 2022-04-05
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2022-04-04 | 2022-04-24
2.1 | Đặc tả chi tiết yêu cầu của khách hàng | 2022-04-04 | 2022-04-04
2.2 | Mô tả hệ thống thông qua sơ đồ usecase và trình tự | 2022-04-05 | 2022-04-10
2.3 | Thiết kế cơ cở dự liệu | 2022-04-11 | 2022-04-12
2.4 | Thiết kế giao diện cho phần mềm | 2022-04-12 | 2022-04-23
2.5 | Viết bài phân tích chi tiết về hệ thống | 2022-04-24 | 2022-04-24
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
3 | Module thống kê sản phẩm | 2022-04-06 | 2022-04-19
3.1 | Phân tích yêu cầu cụ thể cho từng module | 2022-04-06 | 2022-04-08
3.2 | Thiết kế các module | 2022-04-08 | 2022-04-11
3.3 | Xây dựng code | 2022-04-11 | 2022-04-17
3.4 | Cài đặt các module | 2022-04-17 | 2022-04-17
3.5 | Kiểm thử cho module | 2022-04-18 | 2022-04-18
3.6 | Viết báo cáo hoàn thiện | 2022-04-19 | 2022-04-19
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
4 | Tích hợp và hoàn thành sản phẩm | 2022-04-24 | 2022-04-27
4.1 | Tích hợp các Module đã thiết kế | 2022-04-24 | 2022-04-24
4.2 | Kiểm thử phần mền | 2022-04-25 | 2022-04-25
4.3 | Fix code | 2022-04-26 | 2022-04-27
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
5 | Đóng gói phần mềm | 2022-04-27 | 2022-04-30
5.1 | Viết báo cáo hướng dẫn sử dụng | 2022-04-27 | 2022-04-27
5.2 | Lên kế hoạch bảo trì phần mềm | 2022-04-28 | 2022-04-29
5.3 | Kết thúc dự án | 2022-04-30 | 2022-04-30